## Sheet2
德惠市2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接项目完工情况
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 项目总投资 | 项目投入扶贫资金 | 资金来源（万元） |  |  |  | 其他资金 | 带动村名 | 受益对象 |  | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 备注
[10 empty] | 中央 | 省 | 市 | 县 |  |  | 户数 | 人数
1 | 德惠市2022年雨露计划补助项目 | 教育 | 新建 | 各乡镇（街） | 2022年3月-11月 | 市乡村振兴服务中心 | 对符合补助政策的中、高职学生每人每年补助3000元。 | 40.8 | 40.8 | 40.8 |  |  |  |  | 带动全市18个乡（镇）街所有行政村。 |  | 272 | 对符合“雨露计划”补助政策的学生实现“应补尽补”
2 | 德惠市肉鸡产业项目 | 其他 | 新建 | 各乡镇（街） | 2022年3月-11月 | 农业农村局 | 全年项目收益6% | 2504 | 2504 | 1558 | 659 | 287 |  |  | 带动全市18个乡（镇）街所有行政村。 | 3466 | 7197 | 通过该项目的实施，解决城市发展短板，促进农业农村现代化发展，项目产生收益，带动全市脱贫户和监测对象增收。 | 项目收益覆盖18个乡（镇）街，脱贫户、监测对象共计3466户7197人。
3 | 德惠市松花江镇茶条村2022年人居环境整治示范村奖励补助项目 | 其他 | 新建 | 松花江镇茶条村 | 2022年4月-9月底 | 松花江镇人民政府 | 对茶条村姚家岗屯内路面约0.6米罩面0.75砂石路 | 49.268 | 49.268 |  | 49.268 |  |  |  | 茶条村 | 23 | 27 | 推动乡村整体面貌、农民生活品质全面提升，全力支持示范村的建设和提升。 |  | 产业路
4 | 德惠市松花江镇孙家坨子村2022年人居环境整治示范村奖励补助项目 | 其他 | 新建 | 松花江镇孙家坨子村 | 2022年4月-9月底 | 松花江镇人民政府 | 对孙家坨子村孙坨子屯内路面约700米进行水泥硬化新建水泥路1.008公里 | 156.3475 | 156.3475 |  | 156.3475 |  |  |  | 孙家坨子村 | 35 | 77 | 推动乡村整体面貌、农民生活品质全面提升，全力支持示范村的建设和提升。 |  | 产业路
5 | 德惠市松花江镇茂林村2022年人居环境整治示范村奖励补助项目 | 其他 | 新建 | 松花江镇茂林村 | 2022年4月-9月底 | 松花江镇人民政府 | 为茂林村1.051罩面 | 54.6303 | 54.6303 |  | 54.6303 |  |  |  | 茂林村 | 37 | 55 | 推动乡村整体面貌、农民生活品质全面提升，全力支持示范村的建设和提升。 |  | 产业路
6 | 德惠市松花江镇高城子村2022年人居环境整治示范村奖励补助项目 | 其他 | 新建 | 松花江镇高城子村 | 2022年4月-9月底 | 松花江镇人民政府 | 对高城子村小五队至老边道1.221公里路面进行水泥硬化 | 102.4867 | 102.4867 |  |  | 102.4867 |  |  | 高城子村 | 57 | 100 | 推动乡村整体面貌、农民生活品质全面提升，全力支持示范村的建设和提升。 |  | 产业路
7 | 德惠市松花江镇兴隆泉村2022年人居环境整治示范村奖励补助项目 | 其他 | 新建 | 松花江镇兴隆泉村 | 2022年4月-9月底 | 松花江镇人民政府 | 水泥路罩面2.079公里 | 139.2537 | 139.2537 |  | 139.2537 |  |  |  | 兴隆泉村 | 41 | 80 | 推动乡村整体面貌、农民生活品质全面提升，全力支持示范村的建设和提升。 |  | 产业路
8 | 德惠市松花江镇松花江村2022年人居环境整治示范村奖励补助项目 | 其他 | 新建 | 松花江镇松花江村 | 2022年4月-9月底 | 松花江镇人民政府 | 对松花江村1.072水泥路硬化 | 82.2109 | 82.2109 |  | 82.2109 |  |  |  | 松花江村 | 41 | 79 | 推动乡村整体面貌、农民生活品质全面提升，全力支持示范村的建设和提升。 |  | 产业路
9 | 德惠市菜园子镇姚家村2022年人居环境整治示范村奖励补助项目 | 其他 | 新建 | 菜园子镇姚家村 | 2022年4月-9月底 | 菜园子镇人民政府 | 七家子村0.586新建水泥路。0.294新建砖路0.668新建水泥路2.808罩面 | 371.0801 | 371.0801 | 98.0711 | 265.2042 | 7.8047 |  |  | 姚家村 | 24 | 34 | 推动乡村整体面貌、农民生活品质全面提升，全力支持示范村的建设和提升。 |  | 产业路
10 | 德惠市菜园子镇菜园子村2022年人居环境整治示范村奖励补助项目 | 其他 | 新建 | 菜园子镇菜园子村 | 2022年4月-9月底 | 菜园子镇人民政府 | 新建水泥路10公里；边沟5400米；路灯300盏。 | 216.236 | 216.236 | 102.5821 | 113.6539 |  |  |  | 菜园子村 | 16 | 25 | 推动乡村整体面貌、农民生活品质全面提升，全力支持示范村的建设和提升。 |  | 产业路
11 | 德惠市菜园子镇四合村2022年人居环境整治示范村奖励补助项目 | 其他 | 新建 | 菜园子镇四合村 | 2022年4月-9月底 | 菜园子镇人民政府 | 新建水泥路2.13公里； | 181.8316 | 181.8316 |  | 181.8316 |  |  |  | 四合村 | 21 | 35 | 推动乡村整体面貌、农民生活品质全面提升，全力支持示范村的建设和提升。
12 | 德惠市菜园子镇团结村2022年人居环境整治示范村奖励补助项目 | 其他 | 新建 | 菜园子镇团结村 | 2022年4月-9月底 | 菜园子镇人民政府 | 新建水泥路1.119公里； | 59.9484 | 59.9484 |  | 20.0146 | 39.9338 |  |  | 团结村 | 11 | 24 | 推动乡村整体面貌、农民生活品质全面提升，全力支持示范村的建设和提升。
13 | 德惠市菜园子镇张家沟村2022年人居环境整治示范村奖励补助项目 | 其他 | 新建 | 菜园子镇张家沟村 | 2022年4月-9月底 | 菜园子镇人民政府 | 新建水泥路0.664公里 | 79.8841 | 79.8841 |  | 79.8841 |  |  |  | 张家沟村 | 24 | 47 | 推动乡村整体面貌、农民生活品质全面提升，全力支持示范村的建设和提升。
14 | 德惠市达家沟镇杏山村2022年人居环境整治示范村奖励补助项目 | 其他 | 新建 | 达家沟镇杏山村 | 2022年4月-9月底 | 达家沟镇人民政府 | 新建0.21砖路0.441水泥路 | 57.4057 | 57.4057 |  | 57.4057 |  |  |  | 杏山村 | 12 | 26 | 推动乡村整体面貌、农民生活品质全面提升，全力支持示范村的建设和提升。
15 | 德惠市达家沟镇达家沟村2022年人居环境整治示范村奖励补助项目 | 其他 | 新建 | 达家沟镇达家沟村 | 2022年4月-9月底 | 达家沟镇人民政府 | 新建0.976罩面边沟0.444 | 164.9414 | 164.9414 |  | 107.5357 | 57.4057 |  |  | 达家沟村 | 10 | 18 | 推动乡村整体面貌、农民生活品质全面提升，全力支持示范村的建设和提升。
16 | 德惠市达家沟镇合义村2022年人居环境整治示范村奖励补助项目 | 其他 | 新建 | 达家沟镇合义村 | 2022年4月-9月底 | 达家沟镇人民政府 | 合义店新建1.436罩面平房屯1.52罩面 | 133.2851 | 133.2851 |  | 133.2851 |  |  |  | 合义村 | 8 | 14 | 推动乡村整体面貌、农民生活品质全面提升，全力支持示范村的建设和提升。
17 | 德惠市达家沟镇十二马架村2022年人居环境整治示范村奖励补助项目 | 其他 | 新建 | 达家沟镇十二马架村 | 2022年4月-9月底 | 达家沟镇人民政府 | 水泥路3.045公里边沟2.2 | 284.502 | 284.502 | 1.2 | 283.302 |  |  |  | 十二马架村 | 20 | 41 | 推动乡村整体面貌、农民生活品质全面提升，全力支持示范村的建设和提升。
18 | 德惠市达家沟镇张家村2022年人居环境整治示范村奖励补助项目 | 其他 | 新建 | 达家沟镇张家村 | 2022年4月-9月底 | 达家沟镇人民政府 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 张家村 | 4 | 8 | 推动乡村整体面貌、农民生活品质全面提升，全力支持示范村的建设和提升。
19 | 德惠市达家沟镇天合村2022年人居环境整治示范村奖励补助项目 | 其他 | 新建 | 达家沟镇天合村 | 2022年4月-9月底 | 达家沟镇人民政府 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 天合村 | 24 | 53 | 推动乡村整体面貌、农民生活品质全面提升，全力支持示范村的建设和提升。
20 | 德惠市夏家店街道苇咀子村2022年人居环境整治示范村奖励补助项目 | 其他 | 新建 | 夏家店街道苇咀子村 | 2022年4月-9月底 | 夏家店街道办事处 | 前苇咀子0.626新建水泥路边沟1.808 | 92.6983 | 92.6983 | 34.0366 | 58.6617 |  |  |  | 苇咀子村 | 9 | 32 | 推动乡村整体面貌、农民生活品质全面提升，全力支持示范村的建设和提升。
21 | 德惠市夏家店街道许家油坊村2022年人居环境整治示范村奖励补助项目 | 其他 | 新建 | 夏家店街道许家油坊村 | 2022年4月-9月底 | 夏家店街道办事处 | 徐家油坊1.294罩面 | 53.716 | 53.716 | 53.716 |  |  |  |  | 许家油坊村 | 11 | 30 | 推动乡村整体面貌、农民生活品质全面提升，全力支持示范村的建设和提升。
22 | 德惠市边岗乡卧虎村2022年人居环境整治示范村奖励补助项目 | 其他 | 新建 | 边岗乡卧虎村 | 2022年4月-9月底 | 边岗乡人民政府 | 水泥路罩面2.99 | 150.0035 | 150.0035 | 150.0035 |  |  |  |  | 卧虎村 | 10 | 20 | 推动乡村整体面貌、农民生活品质全面提升，全力支持示范村的建设和提升。
23 | 德惠市边岗乡双城子村2022年人居环境整治示范村奖励补助项目 | 其他 | 新建 | 边岗乡双城子村 | 2022年4月-9月底 | 边岗乡人民政府 | 双城子边沟278米。 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 双城子村 | 14 | 29 | 推动乡村整体面貌、农民生活品质全面提升，全力支持示范村的建设和提升。
24 | 德惠市边岗乡娄家村2022年人居环境整治示范村奖励补助项目 | 其他 | 新建 | 边岗乡娄家村 | 2022年4月-9月底 | 边岗乡人民政府 | 娄家窝堡新建水泥路1.122公里。 | 75.0203 | 75.0203 | 26.2 | 48.8203 |  |  |  | 娄家村 | 5 | 12 | 推动乡村整体面貌、农民生活品质全面提升，全力支持示范村的建设和提升。
25 | 德惠市同太乡上营子村2022年人居环境整治示范村奖励补助项目 | 其他 | 新建 | 同太乡上营子村 | 2022年4月-9月底 | 同太乡人民政府 | 上营子村新建水泥路0.544公里下营子新建水泥路0.745公里 | 102.2507 | 102.2507 |  | 102.2507 |  |  |  | 上营子村 | 2 | 3 | 推动乡村整体面貌、农民生活品质全面提升，全力支持示范村的建设和提升。
26 | 德惠市天台镇小城子村2022年人居环境整治示范村奖励补助项目 | 其他 | 新建 | 天台镇小城子村 | 2022年4月-9月底 | 天台镇人民政府 | 薛家屯新建水泥路2.008公里，全家屯罩面0.962公里 | 238.4435 | 238.4435 | 147.3907 | 55.1765 | 35.8763 |  |  | 小城子村 | 4 | 5 | 推动乡村整体面貌、农民生活品质全面提升，全力支持示范村的建设和提升。
27 | 德惠市郭家镇郭家村2022年人居环境整治示范村奖励补助项目 | 其他 | 新建 | 郭家镇郭家村 | 2022年4月-9月底 | 郭家镇人民政府 | 新建水泥路1.851公里 | 170.7547 | 170.7547 |  | 170.7547 |  |  |  | 郭家村 | 10 | 15 | 推动乡村整体面貌、农民生活品质全面提升，全力支持示范村的建设和提升。
28 | 德惠市郭家镇团山子村2022年人居环境整治示范村奖励补助项目 | 其他 | 新建 | 郭家镇团山子村 | 2022年4月-9月底 | 郭家镇人民政府 | 新建水泥路0.477公里 | 37.0015 | 37.0015 |  | 5.5087 | 31.4928 |  |  | 团山子村 | 3 | 12 | 推动乡村整体面貌、农民生活品质全面提升，全力支持示范村的建设和提升。
| 合计 | [6 empty] | 5605 | 5605 | 2219 | 2824 | 562 |  | 0 |  | 3942 | 8370