德惠市2022年防汛防汛防台风演练方案

依据《中华人民共和国突发事件应对法》《德惠市公共突发事件总体应急预案》《德惠市防汛抗旱应急预案》和有关法律法规，参照《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T9007-2019）、《生产安全事故应急演练评估指南》（AQ/T9009-2015），制定本方案。

一、目的意义

为认真贯彻习近平总书记关于防汛抗旱工作系列重要批示指示精神，严格落实省委、省政府及省防指、长春市防指关于防汛工作的部署，力争做好全省主汛期防汛抢险各项应急救援准备工作，进一步加强各部门联动配合，提高各类应急救援队伍防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾能力水平，按照“真练、真救、真用”的原则，由德惠市人民政府主办，省应急救援总队协办，德惠市应急管理局承办并负责具体实施，在松花江镇后口子段开展堤防巡堤查险、村屯人员转移、水上营救被困人员科目演练。

二、演练背景

由于近年来极端天气多发频发，强降雨时有发生，加之上游水库放流等因素影响，导致江河高水位运行，防汛形势十分严峻，为确保预案的可操作性，相关各部门配合联动到位，按省、市防指的部署和安排，重点解决我市在防与抢的工作衔接中还存在着薄弱环节，为进一步磨合联动机制，进一步检验预案的科学性、可操作性，为确保全市2022年安全度汛，开展此次防汛防台风综合演练。

本次演练模拟德惠市松花江镇后口子段发生超警戒洪水，后口子村人员受洪水威胁，部分堤段有可能出现险情，部分群众被困松花江对岸的场景，市防指启动防汛防台风应急预案并启动IV级响应，统一指挥开展人员转移安置、巡堤查险、解救被困人员等相关工作。

三、组织机构

**（一）指挥部**

总 指 挥：王泰峰

工作职责：负责防汛应急演练全面工作。

副总指挥：郭玉彬 王世山

工作职责：负责演练前期筹备、现场准备、演练方案、脚本编制、现场调度、指令传达等具体工作。

**（二）工作组**

综合协调组：由应急管理局具体负责，水利局配合，负责演练现场布置及前期筹备工作；应急演练方案、脚本编制等工作；演练现场调度、协调，相关演练指令传达。（28人）

疏散转移组：由应急管理局牵头，交通局、消防救援大队、松花江镇政府配合，负责演练前期参演群众、车辆组织调配和转移安置点启用准备等项工作；负责演练人员疏散转移、群众安置科目的实施。（42人）

巡堤查险组：松花江镇政府牵头，水利局技术包保人员、堤段巡查责任人及巡查人员按巡堤查险实施细则开展巡堤查险工作。（23人）

水上救援组：省应急救援总队组织实施。利用冲锋舟营救松花江对岸被困群众；利用气垫船营救被困江中滩地的人员；利用救生机器人营救落水人员；利用无人机抛投救生圈营救落水人员。（53人）

综合保障组：由应急管理局牵头，松花江镇政府、粮食储备局、交通局、公安局、交警大队配合，负责演练前期物资、施工车辆、抢险设备等筹备；负责赴现场参加演练车辆的引导和演练现场的治安和交通管控；负责人员、车辆的后勤保障及其他保障工作。（38人）

医疗保障组：卫健局负责演练过程中出现人员受伤救治；负责演练防疫消杀和医疗救治科目的实施。（8人）

宣传报道组：市委宣传部牵头，融媒体中心、信息中心负责新闻报道工作及影像资料采集、宣传片制作。（9人）

专家评估组：应急管理局组织有关专家负责演练筹备阶段的评估会上，提出专业建议；负责演练现场指导平分及演练效果评估分析，并撰写报告提出对策建议。（3人）

四、时间地点

时间：2022年6月25日（星期六）上午9时

地点：松花江镇后口子堤段

五、工作要求

（一）提高认识。各参演单位要充分认识开展防汛抗旱应急演练的重要性和必要性，切实增强责任感和紧迫感，严格按照国家相关法律、法规、标准及有关规定，强化组织、密切配合协同做好本次应急演练工作，确保通过演练达到检验预案、磨合机制、锻炼队伍，提高应对突发堤防险情应急处置能力、保障公众生命财产安全、维护社会和谐稳定的工作实效。

**（二）精准实施。**全体参演人员要遵守演练纪律，服从指挥命令，严格按照脚本要求以严肃认真态度，精准完成演练任务，规范实施各演练科目。同时，要坚决杜绝违规违章操作行为，确保人身安全。

**（三）认真评估。**演练牵头单位要积极配合现场指导专家，全程对演练各科目进行“评估打分”，及时找出过程中存在的不足，为演练效果的总结评估提供真实性、科学性强的依据。演练工作完成后，相关参演单位要汇通专业技术人员，依据现场评估结果结合演练实际，对应急演练整体工作进行评估分析，并提出有针对性的对策和建议。

**（五）强化保障。**

参演各单位要在指挥部的统一指挥下，根据自身工作职责结合演练保障需求，做好演练的人员、物资、车辆、机械和后勤等保障，合理安排场地布置和设施建设，确保演习圆满成功。

附件： 1.德惠市参演人员名单；

2.参演各组工作方案；

3.各参演单位人数清单。

德惠市人民政府防汛抗旱指挥部办公室

 2022年6月22日

德惠市**参加防汛应急演练人员名单**

1. 王泰峰 德惠市市委常委、常务副市长
2. 冯保利 德惠市人武部部长
3. 石 坚 德惠市宣传部副部长
4. 郭玉彬 德惠市应急管理局局长
5. 王世山 德惠市水利局局长
6. 闫家喜 德惠市应急管理局副局长
7. 王奎胜 德惠市水利局副局长
8. 张永恒 德惠市交通局局长
9. 王丽娜 德惠市气象局局长
10. 李 强 德惠市消防救援大队大队长
11. 周立新 德惠市卫健局副局长
12. 马 欣 德惠市水利局总工
13. 韩 伟 德惠市水利局水旱灾害防御科科长
14. 张 凯 德惠市水利局河道堤防管理站站长
15. 刘凤国 德惠市水利局副局长
16. 于 涛 德惠市水利局河道堤防管理站
17. 袁凤山 德惠市公安局副局长
18. 赵开元 德惠市教育局副局长
19. 林 瑞 德惠市粮食和物资储备局副局长
20. 乔金武 德惠市松花江镇党委书记
21. 王海峰 德惠市松花江镇镇长
22. 杨春福 德惠市松花江镇副镇长
23. 媒体记者 6人
24. 信息中心 2人

安全保障及交通指挥方案

德惠市防汛抗旱指挥部计划于6月25日(星期六)组织组织开展松花江镇后口子人员转移安置、巡堤查险、营救水上被困人员演练。为做好接待工作，制定本方案。

一、主要任务

松花江镇政府负责后口子村人员转移安置工作；市公安局负责人员转移、集中安置点、转移村屯治安保卫和秩序维持工作；市交警大队负责整个演练过程的交通疏导及参演车辆的摆放等工作。

二、具体安排

1、市公安局抽调20名警力会同乡镇派出所参演，共划分为3支小分队。

一分队于8:30前进入老松花江镇内，负责转移安置点的治安保卫工作；

二分队于8:30前到达松花江村后口子，负责演练区域、指挥现场的安全保卫工作；

三分队于9:00前到达松花江村，负责转移村屯的安全保障工作；

 2、市交警大队负责整个演练过程的交通疏导工作，安排4辆警车，其中1台负责引导市领导到达演练现场，其余3辆车设置在主要路段或路口，负责交通疏导或引导工作。

三、说明

1、请于调度会后将参演人员名单及带队领导电话报市防办，联系人：贾琪，联系电话：13174367211。

2、如有不明确事项需要沟通，请联系应急管理局副局长闫家喜，联系电话：13364633363，应急救援中心主任邴立峰，联系电话：18943028016。

卫生防疫保障方案

一、主要任务

市卫健局负责抢险队员、村民医疗救护，演练现场、集中安置点卫生防疫消杀等工作。

二、具体安排

市卫健局负责抽调8名医疗人员，组建2支医疗小分队，配备2辆救护车以及必要的救护器材和药品。

一分队及1辆救护车于8:30前进入指挥现场，负责抢险过程、转移过程中的人员医疗救护、防疫保障工作；

二分队及1辆救护车8:30前进入老松花江镇内各安置点，负责安置人员医疗救护及现场防疫保障工作；

三、说明

1、请于调度会后将参演人员名单及带队领导电话报市防办，联系人：贾琪，联系电话：13174367211。

2、如有不明确事项需要沟通，请联系应急管理局副局长闫家喜，联系电话：13364633363。

省应急救援总队演练方案

一、主要任务

负责被困人员解救并转移至安全地带。

二、具体安排

1、省应急救援总队9艘冲锋舟前往松花江对岸解救27名被困人员。

2、省应急救援总队2艘气垫船前往江中滩地解救2名被困人员。

3、省应急救援总队出动救生机器人营救落水人员。

4、省应急救援总队出动无人机抛投救生圈营救落水人员。

三、说明

请于调度会后将参演人员名单及带队领导电话报市防办，联系人：贾琪，联系电话：13174367211。

交通运输保障方案

一、主要任务

市交通局负责参演人员运输。

二、具体安排

配合市应急局安排3台中型客车（30-40座）运送参演人员至松花江镇后口子；运送后口子村被转移人员到达安置点；运送参演人员返回。

三、说明

请于调度会后将参演人员名单及带队领导电话报市防办，联系人：贾琪，联系电话：13174367211。

宣传报导方案

一、主要任务

市委宣传部负责相关媒体的接待工作，并牵头负责本市新闻报道、影像资料采集、宣传片制作等工作。

二、具体安排

1、安排一名具体工作人员与相关媒体记者对接，把握舆论导向。

2、市融媒体中心负责新闻报道、宣传片制作及资料留存工作，并派出3组记者，并于7:40前到达行政服务中心门前统一乘车前往松花江镇后口子村演练现场。

第一报道组进入松花江镇后口子村演练现场，报导动员、集结、运输、转移过程。

第二报道组跟随转移安置组进入老松花江镇内集中安置点报道集中安置、防疫、消杀等过程。

第三报道组（航拍组）对演练现场、集中安置点、转移村屯等过程拍取航拍影像资料。

3、信息中心负责演练图象采集、信息发布工作。共安排2人，并于7:40前到达行政服务中心门前统一乘车前往松花江镇后口子演练现场。1人进入集中安置现场报导人员集中安置、现场防疫、消杀等过程；1人在指挥部现场采集演练安置、救护、人员转移等情况，并采集演练过程、转移过程。

三、说明

请于调度会后将参演人员名单及带队领导电话报市防办，联系人：贾琪，联系电话：13174367211。

巡堤查险工作方案

1. 松花江镇政府负责组织巡堤查险人员20人，对堤段进行巡查。
2. 水利局技术人员2人负责对巡堤查险进行技术指导。

三、松花江镇政府负责确定巡堤查险具体地点。

**各参演单位人数清单**

1. 市应急管理局：24人；
2. 市消防救援大队：16人；
3. 市卫健局：8人；
4. 市交警大队：6人；
5. 市公安局：20人；
6. 市委宣传部、融媒体中心、信息中心：10人；
7. 市水利局、气象局、水文局：8人；
8. 省应急救援总队：60人；
9. 被转移群众：120人；
10. 巡堤查险人员：23人；
11. 省、市观摩领导：10人；
12. 松花江镇政府：43人；
13. 市领导及工作人员：6人；
14. 市人武部领导及工作人员：3人。

**合计：357人**